## Plan1
Semana 1 | Tela de Autenticação | Início | 2018-09-09 | Término | 2018-09-15
Tela da Secretaria
Semana 2
| Tela de Gerenciamento de Alunos |  | 2018-09-16 |  | 2018-09-22
Tela de Lançamento de documentos
Tela da Direção
Semana 3 | Tela de Gerenciamento de Professores |  | 2018-09-23
| Tela de Gerenciamento de Horários |  |  |  | 2018-09-29
Tela de Gerenciamento de Avaliações
Semana 4 | Tela de Gerenciamento de Disciplina |  | 2018-09-30
| Tela de Professor |  |  |  | 2018-10-06
Tela de Lançamento de notas
Semana 5 | Tela de Visualização de notas |  | 2018-10-07
| Tela de Aluno |  |  |  | 2018-10-13
Tela de SESOP/NAPNE
Semana 6 | Tela de Boletim |  | 2018-10-14
| Tela de Visualização de horários |  |  |  | 2018-10-20
Tela de Calendário
Semana 7 | Tela de Reporte de Erros |  | 2018-10-21
| Tela de "Esqueci minha senha" |  |  |  | 2018-10-27
REVISÃO DE TUDO
Semana 8 | REVISÃO DE TUDO |  | 2018-10-28 |  | 2018-11-03
REVISÃO DE TUDO
REVISÃO DE TUDO