## Plan1
Inicio_prazo |  |  | 2018-09-27
| tela de Login(css/html) |  | 2018-09-28
| Recursos(banco de dados/autenticação) |  | 2018-09-29
|  | Fim_Prazo | 2018-09-30
Inicio_prazo |  |  | 2018-10-01
| Tela secretaria(html/css) |  | 2018-10-02
| Tela notas e avaliações(html/css) |  | 2018-10-03
|  | Fim_Prazo | 2018-10-04
Inicio_prazo |  |  | 2018-10-05
| Tela Professor e Aluno(css/html) |  | 2018-10-06
| Tela disciplinas(html/css) |  | 2018-10-07
|  | Fim_Prazo | 2018-10-08
Inicio_prazo |  |  | 2018-10-09
| Tela diretor e Sesop(html/css) |  | 2018-10-10
| fazer php |  | 2018-10-11
2018-10-12
2018-10-13
|  | Fim_Prazo | 2018-10-14
Inicio_prazo |  |  | 2018-10-15
| Recursos(gerenciamentos) |  | 2018-10-16
| Terminar coisas pendentes |  | 2018-10-17
|  | Fim_Prazo | 2018-10-18
| preparar apresentação |  | 2018-10-19
| REVISÃO |  | 2018-10-20
| REVISÃO |  | 2018-10-21
| REVISÃO |  | 2018-10-22
| REVISÃO |  | 2018-10-23
|  | Término | 2018-10-24